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KẾ HOẠCH
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên địa bàn xã Đức Thọ


Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030; Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030; Văn bản số 8713/BNNMT-VPĐP ngày 04/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026.
Thực hiện Kế hoạch số 551/KH-UBND ngày 10/08/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân xã Đức Thọ ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên địa bàn xã, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2026. 
- Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn xã năm 2027 và giai đoạn 2027-2030; là căn cứ để đánh giá tiêu chí nghèo đa chiều đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2027-2030; phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (https://csdlhn.mae.gov.vn).
2. Yêu cầu
- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải thực hiện đúng quy định, chặt chẽ từ thôn và có sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư; kết quả rà soát phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, chính xác.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của kết quả rà soát thuộc địa bàn quản lý.
II. PHẠM VI, THỜI GIAN RÀ SOÁT
1. Phạm vi rà soát: trên địa bàn xã Đức Thọ.
2. Thời gian rà soát
- Thời gian rà soát định kỳ hằng năm: từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 14 tháng 12 của năm thực hiện rà soát.
- Thời gian rà soát trong năm: từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 8 hằng năm, trừ trường hợp đột xuất.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
1.1. Đối tượng rà soát: hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã đang quản lý tại thời điểm rà soát.
1.2. Phương pháp rà soát: thực hiện theo khoản 1 Điều 2 Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:1]. [1:  Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.] 

a. Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:
 - Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng. 
- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
b. Phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo:
- Hộ nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm 
- Hộ cận nghèo: hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm
1.3. Quy trình rà soát: thực hiện theo Điều 4 Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 
Bước 1: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát
Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã chủ trì, phối hợp với thôn và rà soát viên lập danh sách hộ gia đình cần rà soát, gồm: Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã đang quản lý tại thời điểm rà soát; theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.
Bước 2: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình
Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã phối hợp với Trưởng thôn và rà soát viên thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp và phân loại hộ gia đình.
Bước 3: Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát
- Căn cứ kết quả rà soát, phân loại tại Bước 2, thôn tổ chức họp dân với thành phần tham gia, gồm: (1) Đại diện Ban Chỉ đạo cấp xã; (2) công chức làm công tác giảm nghèo; (3) Trưởng thôn (chủ trì họp); (4) Bí thư Chi bộ; (5) Trưởng ban công tác Mặt trận thôn; (6) Trưởng các tổ chức đoàn thể thôn; (7) rà soát viên; (8) đại diện một số hộ gia đình được rà soát; (9) các hộ gia đình trong thôn (10) Mời đại diện Mặt trận tổ quốc cấp xã giám sát.
- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với các hộ gia đình được rà soát. Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thì thực hiện rà soát lại theo quy định tại khoản 2 điểm a và b khoản 3 Điều 4 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.
- Kết quả cuộc họp được lập biên bản (02 bản), có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở thôn, 01 bản gửi Ban Chỉ đạo cấp xã); biên bản được xác lập theo Phụ lục V, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH.
Bước 4: Niêm yết, thông báo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
- Trong thời gian niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nếu trường hợp có khiếu nại của người dân, Ban Chỉ đạo xã có trách nhiệm tổ chức phúc tra kết quả rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại nhà văn hóa thôn và trụ sở UBND xã trong thời gian 03 ngày làm việc.
- Hết thời hạn niêm yết công khai và phúc tra, Ban Chỉ đạo xã tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã về danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo (sau khi rà soát).
Bước 5: Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh
- Chủ tịch UBND xã báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến trả lời bằng văn bản.
Bước 6: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo
Chủ tịch UBND xã tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, danh sách hộ cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, danh sách hộ thoát cận nghèo trên địa bàn theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg.
2. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030
2.1. Đối tượng rà soát 
a) Hộ gia đình thuộc danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn cấp xã tại thời điểm rà soát.
- Hộ gia đình có đề nghị rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
b) Hộ gia đình thuộc danh sách rà soát hộ thoát nghèo: hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn cấp xã tại thời điểm rà soát. 
2.2. Phương pháp rà soát[footnoteRef:2] [2:  Thực hiện theo Điều 4, Điều 5 Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.] 

- Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 là phương pháp xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua chấm điểm tài sản, điều kiện sống, thông tin thành viên của hộ gia đình (sau đây gọi là điểm Đ) để ước lượng mức thu nhập bình quân đầu người và đo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (sau đây gọi là số thiếu hụt TH) của hộ gia đình.
- Điểm Đ được xác định từ Phiếu B1 tại Mẫu số 2.2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT; được quy đổi sang mức thu nhập bình quân đầu người như sau: 190 điểm khu vực nông thôn tương đương 2.200.000 đồng/người/tháng.
- Số thiếu hụt TH là tổng chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ gia đình, được xác định từ Phiếu B2 tại Mẫu số 2.3 và Mục III Mẫu số 2.5 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT.
- Trên cơ sở kết quả rà soát, tính điểm Đ từ Phiếu B1 và số thiếu hụt TH từ Phiếu B2, thực hiện phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo như sau:
+ Hộ nghèo là hộ có điểm Đ từ 190 điểm trở xuống và có số thiếu hụt TH từ 03 chỉ số trở lên.
+ Hộ cận nghèo là hộ có điểm Đ từ 190 điểm trở xuống và có số thiếu hụt TH dưới 03 chỉ số.
+ Hộ có điểm Đ trên 190 điểm được xác định không thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.
+ Hộ thoát nghèo là hộ có điểm Đ trên 190 điểm trước thời điểm rà soát thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn cấp xã.
2.3. Quy trình rà soát 
a) Quy trình rà soát định kỳ hằng năm[footnoteRef:3]: [3:  Thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
] 

Bước 1: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo phòng Kinh tế thực hiện công tác giảm nghèo thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan lập danh sách hộ gia đình cần rà soát theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT, bao gồm:
- Hộ gia đình thuộc danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn cấp xã tại thời điểm rà soát.
+ Hộ gia đình có đề nghị rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện), đã qua rà soát theo Phiếu A Mẫu số 2.1 Phụ lục II và Mục II Mẫu số 2.5 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT mà không có điều kiện nhận dạng nhanh theo ghi chú tại cột 0 và có dưới 04 tiêu chí từ cột 01 đến cột 09.
- Hộ gia đình thuộc danh sách rà soát hộ thoát nghèo: hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn cấp xã tại thời điểm rà soát. 
Bước 2: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình
- Người thực hiện rà soát sử dụng Phiếu B1 Mẫu số 2.2, Phiếu B2 Mẫu số 2.3, Phiếu C Mẫu số 2.4, Mẫu số 2.5 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT để rà soát, phân loại hộ gia đình theo Danh sách hộ gia đình cần rà soát.
- Trên cơ sở kết quả rà soát, tính điểm Đ từ Phiếu B1 và số thiếu hụt TH từ Phiếu B2, thực hiện phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo.
- Lập Danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo sau khi rà soát theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT đối với hộ gia đình đủ điều kiện sau phân loại.
Bước 3: Tổ chức họp dân để lấy ý kiến về kết quả rà soát
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo tổ chức họp dân để lấy ý kiến về kết quả rà soát, phân loại theo danh sách lập theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNMT.
- Thành phần cuộc họp: Trưởng thôn (chủ trì); đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, người thực hiện rà soát; đại diện một số hộ gia đình theo kết quả phân loại hộ gia đình; mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, một số hộ gia đình cư trú trên địa bàn.
- Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến về kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.
Trường hợp có ít nhất 50% tổng số người tham dự cuộc họp đồng ý hộ gia đình thuộc Danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, người chủ trì cuộc họp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để chỉ đạo việc niêm yết, thông báo công khai theo quy định tại Bước 4.
Trường hợp có dưới 50% tổng số người tham dự cuộc họp đồng ý hộ gia đình thuộc Danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, người chủ trì cuộc họp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để chỉ đạo rà soát lại.
- Kết quả cuộc họp gồm: Danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo Mẫu số 04 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT; 02 biên bản có chữ ký của chủ trì, thư ký cuộc họp, người thực hiện rà soát, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại diện của một số hộ dân theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT; 01 biên bản gửi Ủy ban nhân dân xã, 01 biên bản Trưởng thôn lưu.
Bước 4: Niêm yết, thông báo công khai
- Niêm yết, thông báo công khai danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo sau khi rà soát tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa thôn, Cổng thông tin điện tử cấp xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết, thông báo.
- Trong thời hạn niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có ý kiến không đồng ý với danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo sau khi rà soát, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo xử lý và công khai kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và tại thôn. 
- Hết thời hạn niêm yết, thông báo công khai, phòng chuyên môn (phòng Kinh tế) được giao thực hiện công tác giảm nghèo tổng hợp danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo sau khi rà soát theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận kết quả rà soát.
Bước 5: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT bảo đảm quy định về thời gian rà soát; cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT trước ngày 31/12/2026. Trường hợp không đủ điều kiện công nhận theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Quyết định công nhận kèm theo Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, niêm yết, thông báo công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và tại thôn.
b) Quy trình rà soát trong năm: Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT.
3. Chế độ báo cáo và biểu mẫu tổng hợp[footnoteRef:4] [4:  Thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
] 

3.1. Chế độ báo cáo kết quả rà soát trong năm
- Trường hợp có hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo phát sinh khi rà soát trong năm: trước ngày 05 hằng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả rà soát. 
- Trường hợp đột xuất theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT thì báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Cập nhật kết quả rà soát lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn.
3.2. Chế độ báo cáo kết quả rà soát định kỳ hằng năm
a) Cấp thôn
- Các thôn tổ chức rà soát, tổng hợp kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2027-2030, gửi UBND xã trước 10/10/2026.
- Tổng hợp báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2027-2030 gửi UBND xã trước 20/10/2026. 
b) Cấp xã
- Ủy ban nhân dân xã tổng hợp sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn xã, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 15/10/2026.
- Tổng hợp báo cáo chính thức kết quả rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và đánh giá kết quả giảm nghèo so với kết quả cùng kỳ năm trước gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 30/10/2026. 
- Cập nhật kết quả rà soát lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn.
3.3. Mẫu, biểu tổng hợp
- Mẫu, biểu tổng hợp, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo định kỳ hằng năm và rà soát trong năm theo Mẫu số 3.1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT.
- Mẫu, biểu tổng hợp, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo định kỳ hằng năm theo các Mẫu số từ 3.1 đến 3.10 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT.
- Những nội dung khác (nếu có) thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
 4. Kinh phí thực hiện[footnoteRef:5] [5:  Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 8713/BNNMT-VPĐP ngày 04/8/2026] 

Kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 do ngân sách nhà nước bố trí thực hiện và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã (theo Quyết định số 1025/QĐ-BCĐ ngày 26/09/2025)
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm đúng quy trình, tiêu chí và thời gian quy định; kịp thời phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo, phản ánh hoặc trường hợp kết quả rà soát chưa phù hợp với thực tế; tham gia thẩm định kết quả rà soát và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
 2. Phòng Kinh tế 
- Tham mưu ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2027-2030 trên địa bàn xã;
- Tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ rà soát, thống kê, tổng hợp, xử lý số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo.
- In ấn tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu thống kê; phiếu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp phát cho cấp thôn đảm bảo đúng theo quy định, tiết kiệm, hiệu quả. 
- Chỉ đạo tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực  hiện; cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý và thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định.
- Tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trình Chủ tịch ủy ban nhân dân xã phê duyệt và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp - Môi trường theo quy định. 
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan cung cấp số liệu tổng số hộ dân cư trên địa bàn các thôn, xã để làm căn cứ tính toán tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy định. 
- Tham mưu ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí để phục vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.
- Cập nhật đầy đủ thông tin, kết quả rà soát lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn.
3. Phòng Văn hóa -Xã hội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, quy trình thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn xã. 
4. Văn phòng HĐND và UBND xã: Trợ giúp pháp lý cho người nghèo, cận nghèo, giúp người nghèo, cận nghèo nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
5. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên địa bàn xã. 
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các Chương trình thông tin và truyền thông định hướng cho hộ nghèo, cận nghèo tham gia, thụ hưởng các Chương trình; tiếp cận các dịch vụ cơ bản về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.
6. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền: Trên cơ sở kết quả rà soát hàng năm chủ động thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là hộ nghèo không có khả năng lao động nhằm nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.
7. Các thôn 
- Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để người dân biết tham gia thực hiện.  
- Thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, khách quan và chính xác.
- Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo biểu mẫu, đúng thời gian quy định.
- Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại nhà văn hóa thôn. Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại của người dân, báo cáo UBND xã tiến hành phúc tra kết quả rà soát theo đúng quy trình, quy định. 
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện kế hoạch. 
Trên đây là Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 trên địa bàn xã. Đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các thôn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để kịp thời giải quyết theo quy định./.
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