## N3 Xử lý theo NĐ 108
Nhóm 3: Đường găng tiến độ triển khai thực hiện quản lý, khai thác cơ sở nhà đất theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP
STT | Tên cơ sở nhà, đất/địa chỉ | Kế hoạch triển khai tiếp theo (ngày/tháng)
|  | Bước 1: Quyết định giao nhiệm vụ kinh doanh nhà cho Trung tâm DVTH cấp xã (Chỉ áp dụng đối với cấp xã chưa hoàn thành bước này; trường hợp đã hoàn thành ghi rõ "đã hoàn thành") |  | Bước 2: Giao tổ chức quản lý, kinh doanh nhà quản lý, khai thác, cho thuê theo Nghị định 108 |  |  |  | Bước 3: Lập phương án quản lý, khai thác và xin ý kiến Chủ tịch UBND cùng cấp (thay cho bước phê duyệt Kế hoạch quản lý, khai thác; sau khi Chủ tịch UBND cùng cấp đồng ý thì không phải lập/điều chỉnh/bổ sung Kế hoạch quản lý, khai thác theo Điều 9 Nghị định 108) |  |  |  | Bước 4: Xác định, phê duyệt đơn giá cho thuê nhà (thay cho bước phê duyệt Bảng giá cho thuê nhà) |  |  |  | Bước 5: Thông báo việc cho thuê nhà (thông báo trong 01 ngày làm việc kể từ ngày đơn giá được phê duyệt; thời hạn thông báo từ 05 đến 07 ngày liên tục) |  |  |  | Công khai/tiếp nhận Phiếu đăng ký thuê nhà trong thời hạn thông báo | Bước 6: Xác định người được quyền thuê; lập Biên bản và ký Hợp đồng thuê nhà (theo phương thức niêm yết giá hoặc chào giá cạnh tranh; không thực hiện đấu giá, đấu thầu)
| Cơ sở nhà đất A/địa chỉ | Cấp xã | Thời hạn hoàn thành | Cấp tỉnh | Thời hạn hoàn thành | Cấp xã | Thời hạn hoàn thành | Cấp tỉnh | Thời hạn hoàn thành | Cấp xã | Thời hạn hoàn thành | Cấp tỉnh | Thời hạn hoàn thành | Cấp xã | Thời hạn hoàn thành | Cấp tỉnh | Thời hạn hoàn thành | Cấp xã | Thời hạn hoàn thành |  | Cấp tỉnh | Thời hạn hoàn thành | Cấp xã | Thời hạn hoàn thành
a | Đơn vị trình/thực hiện | Phòng Kinh tế UBND cấp xã lập hồ sơ, tham mưu giao nhiệm vụ kinh doanh nhà cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh/Sở Tài chính lập hồ sơ theo từng trường hợp cụ thể để giao nhà, đất cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà cấp tỉnh |  | Phòng Kinh tế UBND cấp xã lập hồ sơ giao nhà, đất cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã quản lý, khai thác |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án quản lý, khai thác; trực tiếp báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã lập phương án quản lý, khai thác; gửi Phòng Kinh tế UBND cấp xã tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã cho ý kiến |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xác định đơn giá cho thuê nhà theo Điều 5 Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã xác định đơn giá cho thuê nhà, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ban hành Thông báo cho thuê nhà, niêm yết tại trụ sở và đăng tải công khai theo quy định |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã ban hành Thông báo cho thuê nhà, niêm yết tại trụ sở và đăng tải công khai theo quy định |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh/Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã tiếp nhận Phiếu đăng ký thuê nhà | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức xác định người được quyền thuê; lập Biên bản và ký Hợp đồng thuê nhà |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã tổ chức xác định người được quyền thuê; lập Biên bản và ký Hợp đồng thuê nhà
1 | Huyện ủy Đức Thọ (cũ) Thôn Yên Trấn, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 20/5/2026 |  |  |  | 25/5/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
2 | Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Thọ (cũ), ngõ 139, đường Yên Trung, thôn Yên Trung, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 20/5/2026 |  |  |  | 25/5/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
3 | Chi cục thuế huyện Đức Thọ (cũ), thôn Yên Trấn xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 20/5/2026 |  |  |  | 25/5/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
4 | Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (cũ) Số 76 Đường Yên Trung, xã Đức Thọ |  | 22/6/2026 |  |  |  | 22/6/2026 |  |  |  | 19/6/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
5 | Trạm y tế xã Tùng Ảnh (cũ) thôn Trần Phú, xã Đức Thọ |  | 2026-02-07 |  |  |  | 2026-02-07 |  |  |  | 2026-02-07 |  |  |  | 2026-11-07 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
6 | UBND xã Hòa Lạc thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc (điểm Đức Lạc cũ), thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 20/5/2026 |  |  |  | 25/5/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
7 | UBND xã Tân Dân thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân (điểm Đức Long cũ), thôn Thượng Long, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 20/5/2026 |  |  |  | 25/5/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
8 | Trạm truyền giống thôn Cầu đôi (cũ) Thôn Yên Long, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 20/5/2026 |  |  |  | 25/5/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
9 | Trạm y tế xã Đức Lạc, thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc (cũ) thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 20/5/2026 |  |  |  | 25/5/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
b | Cơ quan chủ trì thẩm định/xem xét | Phòng Kinh tế UBND cấp xã |  | Sở Tài chính |  | Phòng Kinh tế UBND cấp xã |  | Không có bước thẩm định riêng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh |  | Phòng Kinh tế UBND cấp xã tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, cho ý kiến đối với phương án |  | Không có cơ quan thẩm định riêng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp xem xét đơn giá (đối với cơ sở do Trung tâm được giao quản lý, khai thác) |  | Phòng Kinh tế UBND cấp xã rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt đơn giá |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã |  | 5 | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp xác định người được quyền thuê theo Điều 8, Điều 9 Nghị quyết 31 |  | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã trực tiếp xác định người được quyền thuê theo Điều 8, Điều 9 Nghị quyết 31
1 | Huyện ủy Đức Thọ (cũ) Thôn Yên Trấn, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 21/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
2 | Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Thọ (cũ), ngõ 139, đường Yên Trung, thôn Yên Trung, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 21/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
3 | Chi cục thuế huyện Đức Thọ (cũ), thôn Yên Trấn xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 21/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
4 | Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (cũ) Số 76 Đường Yên Trung, xã Đức Thọ |  | 22/6/2026 |  |  |  | 22/6/2026 |  |  |  | 22/6/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
5 | Trạm y tế xã Tùng Ảnh (cũ) thôn Trần Phú, xã Đức Thọ |  | 2026-02-07 |  |  |  | 2026-02-07 |  |  |  | 2026-02-07 |  |  |  | 21/7/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
6 | UBND xã Hòa Lạc thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc (điểm Đức Lạc cũ), thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 21/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
7 | UBND xã Tân Dân thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân (điểm Đức Long cũ), thôn Thượng Long, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2025 |  |  |  | 21/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
8 | Trạm truyền giống thôn Cầu đôi (cũ) Thôn Yên Long, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 21/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
9 | Trạm y tế xã Đức Lạc, thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc (cũ) thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ |  | 15/8/2026 |  |  |  | 15/8/2026 |  |  |  | 21/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
c | Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định, phê duyệt | UBND cấp xã (Chủ tịch UBND cấp xã ký Quyết định giao nhiệm vụ kinh doanh nhà cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã) |  | Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao/điều chỉnh việc giao nhà, đất cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà cấp tỉnh; trường hợp Quyết định chuyển giao/Văn bản giao nhiệm vụ đã xác định tổ chức quản lý, kinh doanh nhà là đơn vị tiếp nhận thì không phải ban hành thêm quyết định giao theo Nghị định 108 |  | Chủ tịch UBND cấp xã quyết định giao nhiệm vụ/quản lý đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã theo phân cấp và quyết định tổ chức thực hiện tại địa phương |  | Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến đối với phương án quản lý, khai thác |  | Chủ tịch UBND cấp xã cho ý kiến đối với phương án quản lý, khai thác |  | Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phê duyệt đơn giá cho thuê nhà đối với cơ sở do Trung tâm là tổ chức quản lý, kinh doanh nhà được giao quản lý, khai thác |  | Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt đơn giá cho thuê nhà theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã |  | Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký, ban hành Thông báo cho thuê nhà |  | Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã ký, ban hành Thông báo cho thuê nhà |  | Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh/Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý Phiếu đăng ký | Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì xác định người được quyền thuê, ký Biên bản và ký Hợp đồng thuê nhà (hoặc ủy quyền ký theo quy định) |  | Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã chủ trì xác định người được quyền thuê, ký Biên bản và ký Hợp đồng thuê nhà (hoặc ủy quyền ký theo quy định)
1 | Huyện ủy Đức Thọ (cũ) Thôn Yên Trấn, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 27/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
2 | Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Thọ (cũ), ngõ 139, đường Yên Trung, thôn Yên Trung, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
3 | Chi cục thuế huyện Đức Thọ (cũ), thôn Yên Trấn xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 27/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
4 | Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (cũ) Số 76 Đường Yên Trung, xã Đức Thọ |  | 22/6/2026 |  |  |  | 22/6/2026 |  |  |  | 27/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
5 | Trạm y tế xã Tùng Ảnh (cũ) thôn Trần Phú, xã Đức Thọ |  | 2026-03-07 |  |  |  | 2026-03-07 |  |  |  | 2026-03-07 |  |  |  | 24/7//2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
6 | UBND xã Hòa Lạc thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc (điểm Đức Lạc cũ), thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 27/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
7 | UBND xã Tân Dân thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân (điểm Đức Long cũ), thôn Thượng Long, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 27/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
8 | Trạm truyền giống thôn Cầu đôi (cũ) Thôn Yên Long, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 27/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10
9 | Trạm y tế xã Đức Lạc, thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc (cũ) thôn Đức Lạc, xã Đức Thọ |  | 18/5/2026 |  |  |  | 18/5/2026 |  |  |  | 27/5/2026 |  |  |  | 25/6/2026 |  |  |  | Đã thông báo 3 lần; điều chỉnh giảm giá 3 lần: Bước Tiếp theo thông báo theo quy định từ ngày 2/10/2026 đến 30 tháng 10, cứ mỗi lần thông báo cách nhau 5 ngày liên tục | 5 |  |  |  | Ngày 2/10 đến 30/10