|  |  |
| --- | --- |
| **UỶ BAN NHÂN DÂN**  **XÃ TÙNG ẢNH**  Số: 62 /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Tùng Ảnh, ngày 06 tháng 09 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện về chuyển đổi số huyện Đức Thọ năm 2023; Kế hoạch số 490/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND huyện triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2023. Kế hoạch số2406/KH - UBNDngày 31/8/2023 của ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức ngày hộichuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Đức Thọ. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tổ chức “***Ngày hội chuyển đổi số***” như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, huyện.

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của dữ liệu số trong việc tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương từ huyện đến cơ sở; sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện.

- Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ chuyển đổi số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

**2. Yêu cầu**

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã năm 2023 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng.

- Lựa chọn và tổ chức triển khai có hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số thiết thực đến người dân, giúp người dân tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương.

- Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Tổ chuyển đổi số cộng đồng phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực cao độ để thực hiện các phần việc chuyển đổi số đề ra trong Kế hoạch. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan và các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình triển khai các phần việc chuyển đổi số.

**II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC**

**1.Chủ đề:*“ Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”***

**2. Nội dung tổ chức ngày hội chuyển đổi số**

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về ngày hội Chuyển đổi số, các hoạt động chuyển đổi số bằng các hình thức ấn phẩm tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu, pano, apphich, bảng điện tử; trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Công an huyện triển khai thực hiện các nội dung Đề án 06.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia; sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn: Viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone); chi nhánh Điện lực Đức Thọ; chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (vietinbank); Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Đức Thọ; Ngân hàng Chính sách - Xã hội; chi cục Thuế Đức Thọ - Hương Sơn; Bảo hiểm xã hội; Bưu điện… hướng dẫn người dân cài đặt và đăng ký các ứng dụng trực tuyến liên quan các lĩnh vực.

**3. Chương trình Ngày hội chuyển đổi số**

***\* Phần Lễ:***

- Văn nghệ chào mừng

- Ổn định tổ chức; Thông qua chương trình;

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu (Trưởng BCĐ Chuyển đổi số cấp xã);

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo huyện;

- Phát biểu hưởng ứng của đại diện 1 doanh nghiệp, đại diện người dân;

- Bế mạc phần lễ.

***\*Phần hội:***

- Triển khai các nội dung hoạt động “Ngày hội chuyển đổi số”.

**III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

**1. Thành phần:**

***\* Ở huyện:*** Đại diệnLãnh đạo UBND huyện; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Văn phòng HĐND&UBND; Trung tâm Hành chính công; Huyện Đoàn; Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Ngày hội chuyển đổi số; Trung tâm văn hóa - truyền thông huyện dự và đưa tin.

***\* Ở xã:*** Ban Thường vụ Đảng ủy; TT HĐND-UBND, UBMTTQ; trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, Công an, bưu điện xã; các hợp tác xã; Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, tổ chuyển đổi số cộng đồng; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Trạm y tế; các tổ chức Hội, đoàn thể mỗi tổ chức lựa chọn các thành viên vào tham gia Phụ nữ 30 người, CCB 30 người, ĐTN 10 người, Nông dân 20 người *(không trùng với thành phần các thôn, các trường học, trạm y tế đã tin mời).*

***\* Ở thôn:*** BT Chi bộ,Thôn Trưởng, trưởng các chi hội chi đoàn; nhân dân (đủ 14 tuổi trở lên); các hộ sản xuất kinh doanh...

***Lưu ý:*** *Thành phần lựa chọn tham dự “Ngày hội chuyển đổi số” là người có độ tuổi trên 14 tuổi, biết sử dụng thành thạo điện thoại thông minh kết nối internet; khi đi mang theo căn cước công dân và giấy tờ tùy thân khác*

**2. Số lượng gian hàng tham gia Ngày hội Chuyển đổi số** (dự kiến)

- 01 gian Công an xã và huyện thực hiện thu nhận và kích hoạt mã định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng tài khoản VneID;

- 01 gian Văn phòng, Bộ phận 1 cửa, Đoàn xã: Hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng và Công chức chuyên môn cấp xã phụ trách: Chuẩn bị máy tính, kết nối internet để thực hiện Hướng dẫn, cài đặt tạo tài khoản cho người dân trên cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh Hà Tĩnh.

- 01 gian Điện lực: Hỗ trợ cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng. Hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt;

- 01 gian Bảo hiểm Xã hội: Hướng dẫn người dân cài đặt VSSID, nộp thẻ bảo hiểm, bảo hiểm xã hội; rút hoặc nộp mới hồ sơ BHXH;

- 06 gian ngân hàng: Agribank, Vietcombank,Vietinbank, BIDV, Liên việt, Ngân hàng CSXH, (Đăng ký, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; Đăng ký dịch vụ thu hộ tiền điện, nước, viễn thông.. qua tài khoản; In mã Viet QR đặt tại các quầy thanh toán, các cửa hàng, hộ kinh doanh… )

- 03 gian viễn thông: VNTP, Viettel, Mobifone (Hỗ trợ người dân đăng ký thông tin thuê bao di động chính chủ; Tư vấn, đăng ký ví điện tử phục vụ nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân có nhu cầu; Cung cấp Sim di động cho người dân chưa có sim di động để đăng ký thẻ định danh điện tử; Tư vấn người dân sử dụng các gói cước Data phù hợp để đảm bảo đường truyền phục vụ công tác chuyển đổi số). Đề nghị các đơn vị hỗ trợ phát wifi miễn phí trong thời gian diễn ra các hoạt động Ngày hội chuyển đổi số.

- 01gian Bưu điện: Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ bưu chính và các sản phẩm, dịch vụ khác của ngành bưu điện. Tư vấn hướng dẫn người dân làm dịch vụ: Cấp hồ sơ lý lịch tư pháp cho người dân đi nước ngoài, thi công viên chức; tư vấn dịch vụ chuyển phát nhanh khi đăng ký làm hộ chiếu.

- 01 gian Chi cục Thuế: Hỗ trợ các hộ kinh doanh chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (Hộ kinh doanh phải cung cấp thẻ CCCD để hướng dẫn thay mã số thuế).

- 01 gian hàng cấp nước: Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng và thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

**3.Thời gian, địa điểm:**

- Dự kiến tổ chức ngày hội chuyển đổi số: ***7h ngày 13/9/2023***

- Địa điểm: Nhà văn hóa Đa Năng xã

(Các đơn vị phối hợp tham gia ngày hội chuyển đổi số hoàn thành trang trí gian hàng vào ***17h*** ***ngày 12/9/2023).***

**IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

- UBND xã đảm bảo kinh phí tổ chức ngày hội chuyển đổi số.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Công an, Viettel, VNPT, Mobiphone; Bưu điện, Điện lực, các ngân hàng trên địa bàn huyện BIDV, Agribank; Vietinbank, Vietcombank, ngân hàng Chính sách Xã hội, Liên Việt; Chi cục thuế Đức Thọ - Hương Sơn; Bảo hiểm Xã hội quan tâm phối hợp hỗ trợ triển khai các phần việc có liên quan Các cơ quan, đơn vị tự chịu kinh phí trang trí nội dung gian hàng chuyển đổi số.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.Văn hóa:** - Chủ trì phối hợp với các ngành cấp trên chuẩn bị nội dung, chương trình ngày hội.

- Dự trù kinh phí tổ chức ngày hội, Chương trình văn nghệ phục vụ ngày hội chuyển đổi số.

**2. Tư pháp:** Phối hợp cùng Đoàn thanh niên hướng dẫn tạo tài khoản và sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng và Công chức chuyên môn cấp xã phụ trách: Chuẩn bị máy tính, kết nối internet để thực hiện Hướng dẫn, cài đặt tạo tài khoản cho người dân trên cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của tỉnh Hà Tĩnh.

**3.Văn phòng:** Điều hành chương trình, phối hợp bố trí các điều kiện đảm bảo ngày hội chuyển đổi số.

**`4.Công an xã:** Phối hợp với Công An huyện thực hiện thu nhận và kích hoạt mã định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng tài khoản VneID

**5. Ban tài chính**: Tham mưu cho UBND xã phê duyệt kinh phí đảm bảo tổ chức ngày hội chuyển đổi số.

**6. Các Ban, ngành, đoàn thể, trường học, thôn xóm**

Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ngày hội chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tham gia ngày hội chuyển đổi số trên địa bàn đạt kết quả cao.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội chuyển đổi số xã Tùng Ảnh năm 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *- UBND huyện ( B/c)*  - Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện;  - TT Đảng ủy- HĐND xã ( B/c)  - Chủ tịch, Phó CT UBND xã  - VNPT; Viettel, Mobiphone;  - Bưu điện; Bảo hiểm xã hội huyện;  - Ngân hàng Agribank; BIDV, Vietinbank;  Vietcombank, Liên việt, CSXH;  - Điện Lực;- Chi cục Thuế;  - Lưu: VT, VH. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thị Thanh Tâm** |